云浮市云安区商务局

云安区省级电子商务进农村综合示范创建工作进度情况报告

在获得省级电子商务进农村综合示范县建设以来，我区高度重视，扎实推进电子商务进农村示范工作，现将9月份有关进展情况简要汇报如下：

- （一）招投标情况

- 云安区省级电子商务进农村综合示范先项目共分4个项目招投标：云安区电商人才培训体系建设、云安区农产品上行体系建设、云安区镇村级电商服务体系及农村物流配送体系建设、云安区电子商务公共服务体系建设。其中：

- 1.云安区电商人才培训体系建设于2019年6月24日上报政府采购计划备案，2019年7月3日至7月10日挂网公示，8月2日公开招标，中标供应商：云浮市电子商务协会 ，中标金额：￥745804元（柒拾肆万伍仟捌佰零肆元），9月10日双方签订政府采购合同。预计9月30日前支付第一笔款项，按照合同要求完成验收后支付尾款；

- 2.云安区农产品上行体系建设于2019年7月12日上报政府采购计划备案，2019年7月23日至7月30日挂网公示，8月27日公开招标，中标供应商：佛山点赞电子商务有限公司，中标金额：￥1180000元（壹佰壹拾捌万元），9月16日双方签订合同。预计10月10日前支付第一笔款项，按照合同要求完成验收后支付尾款；

- 3.云安区镇村级电商服务体系及农村物流配送体系建设于2019年7月12日上报政府采购计划备案，2019年7月23日至7月30日挂网公示，9月11日公开招标，中标供应商：云浮市云安区新供销农城易购电子商务有限公司，中标金额：￥1380000元（壹佰叁拾捌万元），合同正在草拟中,将在9月20日前签订合同。预计10月25日前支付第一笔款项，按照合同要求完成验收后支付尾款；

- 4.云安区电子商务公共服务体系建设完善了投标需求书，于2019年8月26日上报政府采购计划备案，2019年8月30日至9月5日挂网公示，将于近期挂网公开招标,标的金额：￥1650000元（壹佰陆拾伍万元）。预计10月30日前支付第一笔款项，按照合同要求完成验收后支付尾款。

- （二）资金支持进度和后续支出计划

- 根据《广东省商务厅关于下达2019年促进经济高质量发展专项资金（内贸方向省级电子商务进农村综合示范）项目计划的通知》（粤商务电函〔2019〕29号）、《关于下达2019年促进经济高质量发展专项资金（内贸方向省级电子商务进农村综合示范）项目计划的通知》（云商务函〔2019〕94号）和云浮市财政局《关于调整下达2019年省商务厅促进经济高质量发展专项资金的通知》（云财工〔2019〕30号）文件精神，按照资金计划，完成了云安区电商人才培训体系建设和农产品上行体系建设招标采购项目首期实施经费支出的报批工作。

- （三）其他事项

- 继续做好农产品上行的前期准备工作，做好白石贡柑上行的调查摸底、前提的相关资料、视频、设计、宣传等销售方案，为10月网上销售做好充分的准备工作。

- 下一步，我局将按照实施方案各时间节点开展相关工作，与各个中标单位及时对接沟通，及时签订采购合同，按照资金安排和合同规定，推进我区示范县专项资金的使用进度。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS4WTEONwMeVHCftLRf3KiDtLB3yLiXvKUX3Ki=tLB3wNCfoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmsBQTD0LyfvMhzwPi=wKSPyMyjsPigEPhzvNTDyMCj1QTP4MDM8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOsSFrKKG9LpguKZ048eSxbyN7a23wZlz4ceatr+Juqd1sKR8pKlj0+d89KaHw9l+8qFntNZipCmTvpNoKlQuXyvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzMSFrKKG9LmLyuF90qhwra37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT90LZ3nbqP0LZvrre3xbyN7a6VOB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6TwqhgsdeWz8W9yuD7K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOi=vMy=xLi=wMy=2LCXzLC=3MCvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCD4KS=4KSH0HCDzNiTxNiPyOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjxKiD1NB3wKif7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOijzKTL1KSjwKSbyKSLvKSDxOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHvLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLi=vLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkES2oCPzE4S1cAczkBPVcITDI2PTMIPlsFP0EEPTEAPUcKPlQJSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMUDEkQmbvdD45PSMMQEU3SloAcz0DPlEFcyA4SUQALz0DUWgNZjE2STQBXT0Hc2gDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDQ5PT4BYz4VPjEmYTIrMR8TZGfyPUQETD0ALDcALUUEPmfzQ0QvQmQhaCQCSUIyczcQVTQVTUEKRFgJS1sWLWUXYzoOZ0Y0RkU5bEYRaDsnVDUAdDQ5PT4BYz4VPjEyYTIsYD8ULCYRLEQEXj0BZzcALUUEPWfzT0QvQmQhaCQCUGAFXlkVSSYVUUoSa0Y3PT0IQ1YMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPUEUPTDzQz4AQDMBZUEKPlcQQEQ0aF4hYRsjKzEUVjYDYyQGaDwDQ0YrYEYrUCQESmQ3X1n1X1TqY1cBVV8AXkIIaDnzLjMXL0IHQUYzNGUwXTM1RD0FMF0iTBsEMl8zP10IVD4qalcVbD0MciUULT8YVloKUTIBbBsick=qTmn0PiYKMzEuSjchTVPvS1vwMl0wax8vbF4nXmkxTzwWSTUCUCQzdl4TT1QoczbuVmgmaVDyQF0IczkNZVsQczkDPUEAPl7zRTIVZjMCPUYIczg2VTQVTiApPjImczYuPUUrUSATRCIyZFsQaGYFZDsKVlI2SEYmb0IgNFc2REEYQEYRLD8BPkkEQj04UVMzaB7uMjIgT1fzZ0b3PWIIY0A0J1sTUT0ENDcALUUjRTERRT0EVWcRPUkKR18EX1g0NGYATTkCPVoALj0DTTcCP2MGPUEUQjI2RTIFZVguYDgRc1M5a2YLL1PyYGj0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiRD01Vjb4cEoXSiAgUz0zVSMBdj0AbzcALUUjQGcQQTE2RTc2QDDuPlcNUjgRNDUOQDDxSTQSYz0wPWcnZSUuYDgRcz8oNGYYLzoySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmkhPykHTjUNPkfwPiEYaWgvVSD4QEETQWUYLzoySTQMQzMCbzcATUUFPmcEPjICX2cJUDEpPlcmbjImQTYBTVM2PUkYVFEHTiAiQF81SCH4ZlLyPWUZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ2REEYQjsrVTwBcz0EQjIMTz0TQSANQEU5STQNSkEpRjQNUDDySzQJQT0BLDcBT2AWQkEEQDIBTT0EZjE2SmoAdT0pPWgNdjDySTQYLD0DPSQNQDENPlcqbVgqZTb4cyABPUEUQjEASzMATTUAYVIVNCglLjrzUSUzdjklTkH4ZVMTUEkKdCAZM0AVYTEgTU=2bFH0aTfuUFz2YGE4LT3uXlIXcVb1LloQNR8ZXlYYUSEsdRssM1YnY1ETXlzyaiESYlYNUjsHbjQXclgKQUAnTlo0RB8sQmUnU14JY1LxaF8CbEn3PmYLSSfyR1f2TlbvTkUoVCMXQTIqdFYNb1cEdjgPaVcjbif4QTwwMUczSkHzQVYiRCIRY2YmTjE5b1cHc1YyNWD4PloxRVoRTlfqLmIVUj4PYFI4UmIhTVkKVmo0SykndlEmdlkKLWYNRTgnPUUAMmotUjUuMTQXQyIpb2MnSlIVKz4udmPwRDQqNEQhZEUlUmTxUCYTQFsqQ1w2PUEMM0kyZVQwRlkZX1sqcFQ4bmPwMTk0Z0YLcygKVjYgMUM2aTsOdVr0U1EnZ1T3c2IgbCkNaTcHYTE4Rx8QSD82OSz7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQmQmVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkFbGoCPzIgSTMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMAMD4GQSQZZjIsVloQdkkpSWkZU0oqSSIRaD8DQlgMZlLvSjcQLUoTRWoMbTMCPjP3c1cmTScMRTkDRSYAQDEmQTMAYygHPTEIYzcQUToATTEAPTIYazXvZ2cDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdD0BMEgDUDTySTQicz4TQSIMQDE2STYuVDQTRWgMQFM2SkQELj0DPWcMQl82YjQESj0AbzcALUUEPlfzQTEESTETZjUPSTDvQzDwUTUCPiQGVF34SzgHXzIMTSg2QEEYQEYQTTgHY0oOZ0bwcUgmRWgGdjEZPlcNUjIAa1UEZyYRXkb0YTEqMkIWMFwTS1wVQ0UwQlMQQDUPSTDvQzDwUTUCdCQGVi=0UEQvREIMTmM2Q0EYQEYQTTQHZDoOZ0bwcUgmRj8qUmUJUWovUkIrR1gXQTE2Y0n3czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEDY0jvPT0IQzoAazcBPT4OMkcjcCb0LygBTlsUSzQmXUUySUoWUiEWUkAmTSHyQmkPbGf2MjMAQlkmPmQEZUUtZkkJYlQEX0IWL2j1bF8KNFM2VFkZcx7zUGEoLDsYZFLxT1UBU1s2dR8rUET0ZF0MbEEEQ130dSfuMTgPZzgubmMCYyAZcDHyTSYXVGEgbVnqaV0kQmYKcDkzVWcQRkAoLz8jSjnxSDEhNV4GP0oxXz8YZjEmLjsRQDEmSTIAPTcpY1cFUz0IRTIUZjElPlcNUjgSSTUGQDEWYzISUkQRSVYgdTcRP0b3UzUubFw1PWQWP2gFbmkDPVQBYz4VREDzQTYmTUU5RkI4LkfuK18FbDsHZUIhczMyZTDqMyYRSkE2UGcYQEYRLFcBQVc2TloBQTIma2EmTmkGM2j3PjEmRTMMQEk2SjEYRTs2VTIBTUUHPVcEUzsGZCAjRDI5S1j3clPyYCMLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40SCINc1M4NVshLiErXyMRbEk4LVoiRD02P2cYQEYRLEABPUEDPVchPT0DNDcALUUjRGcQMD0DVWcNRzE4azQCQzwsZCAjRDD1SGj4ZlMsc2UZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ1VSMJbzvvYDUQLDYlUTgVZVIGaFoXLD4BSUL0ZlMsc2cMc0kIR2cYPjIQUTgATTUERmoAaD0CSTcCP2MGPUEUQjI5PTInZFQuYDgRcz8oNGYhLj45XzL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIpPVQBY0UwUlcyRDE2TUUEdDk3SUQQLD4TSWcMLCECSVsMLT0DXyQMZ0E2REEYQjsrVUYATT0EQjE2Tz0DPSMMQDk4STQELz0DX2cNZkE2STQmLD0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUAPSQIPjEQPiUzVGo3K0kxZEQsLz0nNTYHLjo3Sj4mbjgRamL4UiQBbDDucVw1aUklNT8hcCIxSETyNWQzYSYDblENQCL4aGP4ZEQWXjv1XmPqQzIvSmUhYVYVRij3LUUuYWMNYRsEa0DqQjcOMFXqVUb1QlEiaTI5XUcmR1wtczb3b2o5X2EHcDcDTjYSRlYjX0EGUDX3LmkAUD0iJ1EBLmY5LEE0blwgLCEHY0H4c1YZQzLqPjUDS2kAYjHqdiIxLDcOb1kNQjcHM1EzUkTvNSE1RkczcDMIbF4OMCbxRD4wQD8Ibkb3LFckQTIQQGIOYEUSZlsNX1IgS2k4QSEzVCfxZj7yUVMOUGgNcTYRNUb2VkAvST8STVEXPTIAdmQodTnxa10JaGkSTyDyR2TyVFsoMkIUcjQ2bFsVblwLP0kuMzsTaEowQ0H2djMzbV3vLkkYYCQDRWH4PWL2SUkIPjc5PzMATlMCPUEEc1QTPlkMTWM2P0EYQEYQTTcEczoDUFoEMT0DXzcALUUEP1c2c0HxdGYYaTYyRTURbEnxaCAYU2cmTSMrZUoXRmoZUz3wX10rLFUSPjIjVEIuXiMJbFQHZ1cQLig0SDMBSVQGTWUMTlc2QlcYQEYQTTQDPSkHTjUNPjkFPiEYaWgvVWkBQEETQTMDc1MAPVkAVjIQZzIAPTEAQlkmVEMTPToBY0UxQFcMPzcmUTEMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPUEUPTIIQzE1K2o5YjwMPlERUiQSYVYSZFvqLjwWZCQsdFk5cSXyLyQUUEQkQFMmLiY5RTruclQzSGEQMhsyXV0WUlQybGo2Y0AWMmDqVTUFLFkzc1gMRT0vNDgjQDTvQWknXxsYVlghQWP4MD8uMT0GdjUWMEcuZ2MIY0gUXj8wRUYuXTgMZCgUNDEKTDMQPmYPZ0AjMlsyTETvRyAMVkDvTDcpNDY5cl4UdWoSUh8DVFr8OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9LSj0MivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiD3NCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOi0XZy=4NDQxbEAhZTgKUWQMLmEjRRrwU0EycyQTcV4BYWo3PTUmZiU4MlMJQ0kVZDMuaT7uT2X2SjwRXTYZL1YrLh8mQETvY2o0P0f2OVkHOSz8OSz8cFYlYlYFOS0zSiz8cGgTMTI4dGAnYyAMYlc3TTIpVFUBXz8GYjoDazInJ0MBSzENYj8nXVX2SCMBYlYlaWILVCz4OSz8NS0oOSz8OS0XMy0xUCz8OVQlRDg5TFMgKz4RL1sRcUMGdTEpLiXwQUIATDg5djP4RTb3LyMXTCkYS1D0a2QKdF8QTTj8QzQ4YjQpOTQ5K2QpajkKXlsFZ2khRmkPVCgpZjX4RjH4OWkoOWgPRmQkSUcqRTPxRmgOYCQpNVsnbEoQP2b2YT4HTC=xYVsQXkgSVkj8SyIHLEgFdiAMa0gMM18CVDMiVFbxYUUXTCgDVDMMSDkMT1PzQUQDZ2M2ZiAkZiHwMzwUYz0uRUcRUlb1ZlUPdVcmdGMwc0kPVEMiSWX8QFcoLmPvTSIkVD0MYUUCUGIzSR8vPykIbFgHbUopTRryaT8CTC0CYSLvcWnzaWUQYyADSzEqRzcpXiIKLFQVQ1bvYWonLT0BJzvxaiY5SUQocDoQZUQJa1TuQGoPPTMWdTMkS1k0SmItUmAIVkIXclsPZ0UoZVoLQjc5VFTwUSkTcCcCbVXyTCYQVEgAYT0vNSAXbWkPLCAkPzgIRGUqSl8UQEEzTFs1bSEjLlMGQDQOOTUYMVsCbzcmVEgKLmAHdikqKz4PQFIkb0H8NDUQLkkDbk=8Mm=qU2MWSkYCaTQqRWAuXTPxLikBLTUhTmgiMVsociHvRSkvbGkKZDQ4bCEMVBsAT1TwUCEkRj44ciEJYSA1RikiLCIIOVsNYVUvTVkNczYHUUg3dDruZSQvb1sRXWQWSVUKKzsqdVXqcV0sUFr1aSf8PR8CP1sKLDDuYmknZD0tal0OTGcETGbxNDg3akP8QmcDTzkWLFMuTC=wMmUvQ2EwYx8RNSQQOWExUCgvSkUVOV72OToQVEYqU2YTMGjvMB8GR2oSY1jyTF0kQy0MTWAXPR8FLkH8K1kTLEQsUzgjbGItc0XuZEgGdCP4UUcGLjQOX2cjdWI4LEPuXWQkOVkPLV8AYjYVdFcuZycuMWEKUDkUcGcUTGAKTWnuLmECYT0KbCQjUC0qKxs4Y2j3aUYOMyIjLkEhY2j8R0UBXigmRC0uRTb3KyUMLkg5TSkwZ2EMJykyP0AVYWYkSj02ayjwTCz8ZzYMTGkPUCIvVEMSbSgUbijzNWgNTDYEJz4zdVgMMTMpMSM0XmQUcDcESl8yTF3vLyYmOSIGTGoqcFIEdGUvJ0oFUVj8JyX8YWIKVFPwZiH8U1UyXz0XUlcOLSICU2TuUVs3Lj8UUUEvOUc1djT3YC0xSmc0LC03dmAMSWgkbh8IZz4jZh8gP2oyLFsCYD4DbEgBPkEROSgLYTUxLDr8MWgWSSkXYSPuSWgMblstUFf0bSz8bELwQ1ItYEALYCYjb0ApSVf3Zy0zUjk4YUEhTCgqLiEMJy=2LGgBNFELZj4XUCI2aScMLFIGbzQoPikvUGIVSijvYiQKQzLqdUAnNDzxTyI2dWoBZzEIVGDuciENNF0YSBsNb1c1VFcjZ2kUdmM4aVMmPzIHbWIkLmowLyzwdVITMB8CTUgPTEbxS2ANU0c3Ui0iQ2ohP0oUP2TvX2MvdDwDbjU3c2cXOUcIVjwPK1bqZVUmP1sQYCYxLFMCdSkVbTwxOUcVcyQqX2kXdlsAbFYUXzsOQGX3clQTSkcLVWD4djoxKyk3az8DZSUKMl0qbiYnZzcxZTkAXkcmVkQ1XzsOdmoEZDM1Xz7wS2QpTj0TT1D2ZmEFZT0WdGIyY0gSXiM3NUT4djs4TR84PUAvMD3vP2AQUkfydichdl4yYzT2bT4XJxshZkQEQ1UFQT0OUxsYcjr8QV72Z2oqL1TxNWMsT1QSVTMHYSQ4cSEudS0WMEk3ajUOYF8AZUL8ZT8vcDkhdjUJRCEkQFYvSSMLRFosMGgES0UlT0kHTGMqTCAtTFMHNVY4XjIBLiIhbDMSR14CZzMgUFMSdSfvMjkTZkkEdT8KXzsIZy0Fc0IkPmMCYFcJSWomSSkWNSI5MTDuTEANT2Q3UCgKYmc4bTEwYDr2VkQGYTbvYV03UCIjK18zMzgxYCQUNT4QMykmNF0RLyIGYS=zVGMjOSzzbGI3MiYndSIGVkHqZj4DaiXvQVEtbDQVZkARajwYbVDvSjgPMUghM0gYLygRVi=4Zy0TTRr8QF4yaSEYSVoCXhr8RT0PdD0UZCz4TiEkZGAiaVT4RlL8JzMMMVEIYyMPRkgyaykNYVsJZV8kOUE2dkT8NR7vQFowJ0MUbiX4aTMSNF0vRkXvQCz3TEAELCHyPlUCSWkRSmb0dj0HR0EwZ1I3dD0saSAkPkgAdFIDLx74XjwXSVsPNDEhdCkscVT0MDMEQyIsLB85VSIpLFj3ZzIlUFEkYUoOOV33YSg3alISbSgDXiM4YV8JU1H8dTE4QGcKUFkOdCklbzkYSUotUCkUYEUHNDUVRCAxcFgva14QTFskSVMKTT4lZGcUQEUjTiI3OT4uS2=xSDYOTSMMbjgWQFsiRUo5ZzE3YTQOLlUAcD4SYF3xbj0XLDQFQSkFYDoPPWfqQDf1TCUZVGTucmQIRzQDSzgvYDc2TUnyRUQCPigMXmAHZGQVbkAETkAXRFkPYTLzPx73ZkoiRzkMZVPxXyD4SGgwczsGNWb3QTr4P0f1ZikqUT8OZ2EsSSkFNT81LzUNKzsmQVoxNE=8bDc0UDQQU2c5TDvyNVsNPWEPPTUXUzwNaWgCYTj1J2gkOWjuQEoETjn2a10xaiAEOUgZTSIML1L4UWMVK2EqNC05bzz1S0gtdWIiXUohUSEtQVsWR1fxYD0vMEI3P0ULXikYLWMIS1YDXlkPa1ssczMQQEciLkUzMl8wbWAlYycvPTEMYSz2ZyD8aykFUlcqRVchdUfxOVsOLlM4Lyf4R2EHamQgciH4cDw0aygXczYubx8HKzMLZR8WNEfyQWY3RzoUTUHxQT4RRV4hQUELcSf4Ui0vXyAwYWUKSSIyXSY3Mjk0SjYDZ1QqdEfqQEkNXiTzaikHZmcJUkooRFQATCUUdUMnbmgTczTwMS03QGg2TC0wXkYjdmMGTzMMTWo1UCgHVmADQCAUP0gqZ0ouSWP0Ly0QVFYVdVT8cT3qbFomcCEOXjcQVGM3PW=yMjYjblT4U1b8ciADbzwmQ1E3TyAmMVUpYRsoMSkJNEAybUgEPi0qSRsqdSjxORsJXyMWdTkCdSkIcTMUaVIhVD8kQ14GR1khNVUJUx8vVSYZRGbxLUcwUDUUa0EVOUQKPj0zQz0vSzovPV8KdkgHYkoWcFMhazMUbi0QNCkqc2UQPjkyMWcgXzQQOWL4bT4odkcmUkgHUjoJVDIHM0YJOUcRUygkNR8HSWEyRFIgNT8zPTshaVQWVC0MYzoOTjn3YVknJ0cTQSYhbSH2Lj4AY2oAdUMsakUsb2UnbWL8XjYWTmIBS178Zyg1NDUCPkM5c0f3XUo1ORsqPlUKUigCZmA4UTIVXkQtLFsNZSIpYF8oQF0jSGUwUCj8cTgUVF4XaWE4PigpLUDxbjMNTVIVUlMPMCX1ajMxaTknOWMgS2H8cV4GTS0sMSkwQ0gqYSgvJ0APOVUyXmg4dWUybFQLUmn3XiQLOUYPRj0hUCU0bVT1Xkn4TDf4QWMxYDsIcTMAcFgsZ1juciYyYVQ1Yzg1TDUZbCAjMkEMbV4RbFEhR1UUOTUUXVU0MVkOaTjqMSDwLFMlNR72LFsnRUEKdVTuVDsXKz0nLzUsbFshdTkCdjkvTz0kS1YhczkqTCz3UFrvXjMIU2gLcVfwM1bvdlQOMkg5SF4yQ1sPaV0sU1sKYSERZVHuNVY3RiUTLGMwSDgWRCcHND0TTh81SGITLDsxTGQhXjXvbFH3U0QOSjsjajYHSCT4cTcsbEMRdkADSFT4QS03LGEBPmj3XiQER14RR0YXZmgjcjoAU2YJRWEQMUfwLUoOLyc3NV8WYCzvbj8sQCEVcS0KRmT3cDE1J2YUaTLuRGYqRif2LjQnbVkIYEoHPVIhYzU3QEo3Vj0yTx8lXlYEJyY5TV30cEDuZCUybSgqRVTzaTolNR74cjn1PTMRbkQgdD3yXmIIUF38NWAKTFDqZTgOcj8XSDIyXV8BVlgDbzgWTFQOai0BbWYRQTc5TmP3UGYiYTD8bkYDMDMqSyHvZVr3MF4UMzctL1smVkUEdVcRSjw5a2IlTj73YmbybSYGMj0LVCE4VUoXQDM0LVXvXjo3bGgmLF71QTYJPV8jalUmQToGRGEkLVE1YiE0K0XvcmcvckIlUy0ASj8uZDzzYzQLcmIOaW=wJyk4QTwJMFY4SWc5MGgFayUMVSc2NWYocDvydWjxXWMFTSQ0OWX3aSL8ZzcvbjIkLGIGTGQWalHwNUI3cTX8RyIVZkoubD0KSEXxSEo2U1QmciEwZS0ZQmYydl04NDwMRCb1b2UNSDk2MTYHL1U4VjcjYCIodTgicUPwQDTxMz4JdT8gYDwCNEQIQ1kDXVghTSUUUGozajQCayETTjgYRlgtZiQvMVMoYCkjZUcAdjQgdFfxRWAkR2H1OVf8LWUJaygRZ2gjdGnqP1UAUyc0SFE1SmYsUkAPVjsqVEQmZGETZmU2Zz0GUjQAVkAjdEAhdW=4Yl0Nc1kwcTgwRSIVLVIqTEc0QUcLYmECQWE3b0MMajUIdCAZJxsBcj4SPl4XSlsqMlsVNB74UjgvSWT2RG=3TlbqVEATNTYHaS0kMTU5NF3uNTwEVD0QSR8kYGomdSkWTGn1MxsIT2oCVGoTREEvQVH8L0j8Kx8YdSg0dikNNB84OS0DcmAvSjP8RSH8OS0gOB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbvLiHvLSbvMy=1MC=vNCP7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOij4NSj7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OifzXSglLFYlMCMhLyIkYlPyYFT3LVDxMyPzYCUkLiLxOB8MYCT9CPn7TGIoamQSYWP9LCvuTGIoamQSYWP9CPn7T1UgaEMkblkgaC38VFrvNSgDbmAPXlkHR0UzSSIwYDjqLUcQb2bzUGUtPlU5dDEEY1n0dSYiRjcYUlgCa10OK0M1Mz4LTlEFViMlaCvuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LSHyMCT1OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwWS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiRV0mOivuTFkiRV0mOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9OB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9OB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

云浮市云安区商务局

- 2019年9月25日